## Wx
WEEKLY REPORT
Group | <Group name>
Week | <dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy>
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes (Work Item in Details)
Pending
In Progress
In Progress
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
Note on D5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on D11: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue

## W1
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 1
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements) cho Module Quản trị (Admin) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Thiết kế Mô hình Dữ liệu Tổng thể (Global ERD & Database Schema) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Thiết kế Cơ chế Phân quyền (Role-Based Access Control - RBAC) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Khởi tạo Kiến trúc Base của Dự án (Spring Boot & Vite React) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Thiết kế Chuẩn giao tiếp API (RESTful API Specifications) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Lúc đầu AI thiếu kinh nghiệm về quy trình kế toán,... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Lúc đầu AI thiếu kinh nghiệm về quy trình kế toán, cần Senior (tôi) điều hướng lại luồng xuất hóa đơn.
2 | AI quên bổ sung một số ràng buộc mức DB (Database-... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI quên bổ sung một số ràng buộc mức DB (Database-level constraints), tôi đã phải yêu cầu bổ sung.
3 | Hoàn thành tốt, các logic kiểm soát truy cập được ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Hoàn thành tốt, các logic kiểm soát truy cập được định nghĩa rõ ràng.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Thiết kế cấu trúc bảng Phòng ban (Departments) & Quản trị viên | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Tối ưu hóa Truy vấn & Thiết lập Chỉ mục (Database Indexing) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Xây dựng JPA Entities cho Admin Module | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Triển khai Data Access Layer (Repositories) và Business Logic (Services) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W2
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 2
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Thiết kế cấu trúc bảng Phòng ban (Departments) & Quản trị viên | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Tối ưu hóa Truy vấn & Thiết lập Chỉ mục (Database Indexing) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Xây dựng JPA Entities cho Admin Module | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Triển khai Data Access Layer (Repositories) và Business Logic (Services) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Viết Unit Test cho Tầng Dịch vụ (Service Layer) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Ban đầu AI đề xuất cấu trúc bảng quá rườm rà, tôi ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Ban đầu AI đề xuất cấu trúc bảng quá rườm rà, tôi đã yêu cầu chuẩn hóa lại về dạng chuẩn 3NF.
2 | Các phương án tối ưu được AI đưa ra rất hợp lý về ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Các phương án tối ưu được AI đưa ra rất hợp lý về mặt toán học.
3 | AI quên dùng @JsonIgnore ở bản nháp đầu, tôi phải ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI quên dùng @JsonIgnore ở bản nháp đầu, tôi phải review và yêu cầu bổ sung.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Tích hợp JWT (JSON Web Tokens) cho Admin Authentication | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Phát triển luồng đăng nhập phía Backend (Login API) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Xây dựng giao diện Đăng nhập (Admin Login UI) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Kiểm thử luồng bảo mật (Security Integration Testing) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W3
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 3
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Tích hợp JWT (JSON Web Tokens) cho Admin Authentication | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Phát triển luồng đăng nhập phía Backend (Login API) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Xây dựng giao diện Đăng nhập (Admin Login UI) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Kiểm thử luồng bảo mật (Security Integration Testing) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Thiết lập Xử lý ngoại lệ tập trung (Global Exception Handler) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Một số cấu hình chi tiết về CORS preflight chưa ch... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Một số cấu hình chi tiết về CORS preflight chưa chuẩn, tôi đã phải cấu hình lại.
2 | Ở phiên bản đầu, AI trả về token nhưng thiếu thông... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Ở phiên bản đầu, AI trả về token nhưng thiếu thông tin payload User, tôi đã yêu cầu bổ sung.
3 | Thiết kế đẹp mắt nhưng cần tôi tinh chỉnh lại một ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Thiết kế đẹp mắt nhưng cần tôi tinh chỉnh lại một số mã màu Tailwind cho đồng bộ.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Thiết kế Giao diện Tổng quan (Dashboard UI/UX Architecture) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Phát triển Navigation Sidebar | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Triển khai Header và Global State Management | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Cấu trúc lại thư mục Frontend (Clean Architecture) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W4
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 4
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Thiết kế Giao diện Tổng quan (Dashboard UI/UX Architecture) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Phát triển Navigation Sidebar | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Triển khai Header và Global State Management | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Cấu trúc lại thư mục Frontend (Clean Architecture) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Cấu hình Điều hướng toàn cục (Global Routing Configuration) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Giao diện đáp ứng tốt nhu cầu quản trị, chuyên ngh... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Giao diện đáp ứng tốt nhu cầu quản trị, chuyên nghiệp.
2 | AI quên xử lý responsive ở bản đầu, tôi đã yêu cầu... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI quên xử lý responsive ở bản đầu, tôi đã yêu cầu bổ sung breakpoint md/lg.
3 | Việc dùng Context API được triển khai tốt nhưng ba... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Việc dùng Context API được triển khai tốt nhưng ban đầu thiếu logic re-render tối ưu.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Thiết kế truy vấn dữ liệu lớn cho Quản lý Người dùng | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Xây dựng API Quản lý Người dùng (User Management APIs) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Giao diện lưới dữ liệu Người dùng (DataGrid UI) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Chức năng Khóa/Mở khóa tài khoản (Ban/Unban) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W5
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 5
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Thiết kế truy vấn dữ liệu lớn cho Quản lý Người dùng | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Xây dựng API Quản lý Người dùng (User Management APIs) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Giao diện lưới dữ liệu Người dùng (DataGrid UI) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Chức năng Khóa/Mở khóa tài khoản (Ban/Unban) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Kiểm thử dữ liệu lớn (Seeding & Pagination Testing) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | AI ban đầu tạo các query thiếu tối ưu, tôi đã yêu ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI ban đầu tạo các query thiếu tối ưu, tôi đã yêu cầu áp dụng index-driven query.
2 | Mapping Entity sang DTO rất gọn gàng.... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Mapping Entity sang DTO rất gọn gàng.
3 | Tính năng debouncing giúp giảm tải đáng kể số lượn... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Tính năng debouncing giúp giảm tải đáng kể số lượng request gọi lên server.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Xây dựng API Phê duyệt Dự án (Project Moderation) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Phát triển Giao diện Hàng đợi Phê duyệt (Approval UI) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Nghiệp vụ Xử lý tranh chấp (Dispute Resolution) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Thiết kế Audit Logs cho Hệ thống Quản trị | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W6
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 6
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Xây dựng API Phê duyệt Dự án (Project Moderation) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Phát triển Giao diện Hàng đợi Phê duyệt (Approval UI) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Nghiệp vụ Xử lý tranh chấp (Dispute Resolution) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Thiết kế Audit Logs cho Hệ thống Quản trị | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Tối ưu hóa Hiệu suất truy vấn Chi tiết Dự án | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Quản lý trạng thái bằng Enum giúp mã nguồn dễ bảo ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Quản lý trạng thái bằng Enum giúp mã nguồn dễ bảo trì hơn rất nhiều.
2 | Việc phòng chống XSS được AI thực hiện cực kỳ cẩn ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Việc phòng chống XSS được AI thực hiện cực kỳ cẩn thận.
3 | AI đã tự động thêm annotation `@Transactional` đún... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI đã tự động thêm annotation `@Transactional` đúng chỗ, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Kiến trúc Cơ sở dữ liệu cho Hóa đơn & Đối soát | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Tích hợp cấu hình Cổng thanh toán động | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Xử lý Webhooks từ PayOS (Idempotent Processing) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Xây dựng Bảng điều khiển Tài chính (Financial Dashboard UI) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W7
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 7
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Kiến trúc Cơ sở dữ liệu cho Hóa đơn & Đối soát | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Tích hợp cấu hình Cổng thanh toán động | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Xử lý Webhooks từ PayOS (Idempotent Processing) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Xây dựng Bảng điều khiển Tài chính (Financial Dashboard UI) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Mô phỏng Giao dịch giả lập (Mock Payments) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Kinh nghiệm thiết kế DB tài chính của tôi đã giúp ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Kinh nghiệm thiết kế DB tài chính của tôi đã giúp điều hướng AI sửa các lỗi cơ bản về kiểu dữ liệu.
2 | Module mã hóa AES được AI sinh ra rất an toàn và c... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Module mã hóa AES được AI sinh ra rất an toàn và chuyên nghiệp.
3 | Xử lý logic bất đồng bộ và chống lỗi double-spendi... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Xử lý logic bất đồng bộ và chống lỗi double-spending rất chuẩn xác.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Nghiên cứu & Đặc tả API Hóa đơn Điện tử Viettel (SInvoice) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Thiết kế Schema cho Hệ thống Hóa đơn (Invoices) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Phát triển Độc lập Module Viettel Invoice | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Tự động hóa luồng Kích hoạt Hóa đơn | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W8
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 8
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Nghiên cứu & Đặc tả API Hóa đơn Điện tử Viettel (SInvoice) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Thiết kế Schema cho Hệ thống Hóa đơn (Invoices) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Phát triển Độc lập Module Viettel Invoice | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Tự động hóa luồng Kích hoạt Hóa đơn | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Chế độ giả lập Hóa đơn (Mock E-Invoice Mode) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Tài liệu bên thứ ba khá hàn lâm nhưng AI tổng hợp ... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Tài liệu bên thứ ba khá hàn lâm nhưng AI tổng hợp lại rất nhanh và dễ hiểu.
2 | Khả năng chia tách logic (Decoupling) của AI rất x... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Khả năng chia tách logic (Decoupling) của AI rất xuất sắc.
3 | Xử lý lỗi rất thông minh và an toàn cho hệ thống l... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Xử lý lỗi rất thông minh và an toàn cho hệ thống lõi.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Nâng cấp Bộ lọc Thời gian trên Dashboard (Time Filters) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Phát triển Cơ chế Tự động làm mới (Auto-Polling / Live Update) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Phân giải Xung đột Mã nguồn (Git Conflict Resolution) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Hoàn thiện Cấu trúc Nhật ký Hệ thống (Audit Logs) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W9
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 9
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Nâng cấp Bộ lọc Thời gian trên Dashboard (Time Filters) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Phát triển Cơ chế Tự động làm mới (Auto-Polling / Live Update) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Phân giải Xung đột Mã nguồn (Git Conflict Resolution) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Hoàn thiện Cấu trúc Nhật ký Hệ thống (Audit Logs) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Xây dựng Giao diện & API cho Nhật ký (Audit Logs) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Thuật toán phía FE chạy mượt và rất chính xác.... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Thuật toán phía FE chạy mượt và rất chính xác.
2 | Tính năng hoạt động rất ổn định, mang lại trải ngh... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Tính năng hoạt động rất ổn định, mang lại trải nghiệm như đang dùng WebSockets.
3 | AI chạy lệnh Git CLI rất cẩn thận, không làm rớt d... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI chạy lệnh Git CLI rất cẩn thận, không làm rớt dòng code nào của team.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Chuẩn hóa Tài liệu Đặc tả API (Swagger/OpenAPI Documentation) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
2 | Dọn dẹp và Tối ưu hóa Database trước khi Go-live | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
3 | Kiểm thử Khả năng chịu tải (Performance Testing) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
4 | Xây dựng kịch bản Triển khai (CI/CD & Dockerization) | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh

## W10
WEEKLY REPORT
Group | SWP391 - Freelance Marketplace (LancerPro)
Week | Tuần 10
I. Status Report
# | Project Task | In-charge | Status | Notes
1 | Chuẩn hóa Tài liệu Đặc tả API (Swagger/OpenAPI Documentation) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
2 | Dọn dẹp và Tối ưu hóa Database trước khi Go-live | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
3 | Kiểm thử Khả năng chịu tải (Performance Testing) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
4 | Xây dựng kịch bản Triển khai (CI/CD & Dockerization) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
5 | Hoàn tất tự động hóa Báo cáo AI (AI Usage Report) | Admin (Thanh) | Done | Hoàn thành theo đúng yêu cầu nghiệp vụ
II. Project Issues
# | Project Issue | Owner | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
1 | Tài liệu cực kỳ chuyên nghiệp và chi tiết.... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Tài liệu cực kỳ chuyên nghiệp và chi tiết.
2 | AI đã phát hiện ra một vài khóa ngoại chưa cấu hìn... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | AI đã phát hiện ra một vài khóa ngoại chưa cấu hình ON DELETE CASCADE rất giá trị.
3 | Nhờ Caching, API Response Time giảm ngoạn mục từ 3... | Admin (Thanh) & AI | Resolved | Nhờ Caching, API Response Time giảm ngoạn mục từ 300ms xuống chỉ còn 20ms.
III. Next Week Plan
# | Project Task | In-charge | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
1 | Hoàn thiện tài liệu và kiểm thử tổng thể | Admin (Thanh) | End of Week | Theo kế hoạch Sprint
IV. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Date | Notes
1 | Cần tổ chức code review chéo (Cross-review) giữa nhánh Admin và Employer | Admin | Weekly | Đảm bảo không bị conflict khi merge nhánh